## 附件1编码开发计划表
p2p-chatPC端 项目编码计划表（2周） | [9 empty] | 星期六 星期天
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
p2p模块 | 节点路由 | 10 | 对p2p连接请求进行路由 | 路由表 | 无 | 一周 | 7.06 | 7.12 | 尹晶田
| 连接管理 | 10 | 对建立的p2p连接进行管理，提供管理接口 | 连接封装 | 无 | 一周 | 7.06 | 7.12 | 尹晶田
| 分布式记录存储 | 10 | 存储p2p路由表 | 传播算法 | 无 | 一周 | 7.06 | 7.12 | 尹晶田
| 节点发现 | 10 | 通过路由表，发现新的节点，更新本地路由表 | mDNS，k桶 | 无 | 一周 | 7.06 | 7.12 | 尹晶田
页面布局与展示 | chatMain | 5 | 聊天的主界面 | vue | 信息的实时刷新与上移 | 2天 | 7.06 | 7.08 | 刘剑宇
| chatList | 5 | 频道列表界面 | vue | 无 | 2天 | 7.06 | 7.08 | 陈晨
| newChannel | 5 | 创建频道界面 | vue | 无 | 2天 | 7.06 | 7.08 | 王嘉伟
基本聊天功能 | 收发文字消息 | 5 | 发送文字或者接收文字 | vue.js,electron | 用户恶意发送大量文字，通过js判定文字长度解决 | 4 | 7.07 | 7.07 | 刘剑宇
| 收发表情消息 | 5 | 发送或接收应用内自带的表情 | vue.js,electron | 无 | 2 | 7.07 | 7.07 | 刘剑宇
| 收发图片消息 | 5 | 选择本地图片文件发送、接收其他节点发送的图片 | 应用层分片发送 | 发送高质量图片会挤爆带宽：分多次传输，最后拼接 | 12 | 7.07 | 7.08 | 刘剑宇
| 收发语音消息 | 5 | 获取麦克风权限，录制语音并自动变音后发送，接收频道其他用户发送的已变音语音。获取扬声器权限，播放变音后的语音。 |  | 变音后语音听不清：寻找合适的音源以及变音程序；发送太长的语音挤爆带宽：限制语音长度
频道功能 | 加入频道 | 5 | 通过输入频道名称和密码加入已经被创建的频道 | vue渲染，js逻辑控制 | 列表渲染失败：使用set函数重新刷新 | 1天 | 7.06 | 7.07 | 王嘉伟、陈晨
| 新建频道 | 5 | 通过设置新的频道名称和密码创建新频道并加入 | vue渲染，js逻辑控制 | 列表渲染失败：使用set函数重新刷新。频道重名：禁止重名 | 1天 | 7.07 | 7.08 | 王嘉伟、陈晨
用户功能 | 修改用户昵称 | 5 | 重新输入用户昵称 | js逻辑控制 | 昵称重名：不需要解决 | 1天 | 7.06 | 7.07 | 陈晨
其他功能 | 内置AI | 5 | 在频道内添加ai机器人，通过特定文字的触发，实现与用户的简单互动如成语接龙等 | js逻辑控制 | 成语数组过长，影响代码质量，通过导入js文件解决 | 4 | 7.09 | 7.09 | 刘剑宇