## 封面
密级：秘密
会议纪要
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-06-29 | 黄玉婷 |  | 新建
2 | v1.1 | 2020-06-29 | 黄玉婷 | 会议纪要 | 增加 | 项目需求分析会议

## 会议纪要
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | p2p-chat | 项目组名称 | 孤儿乐园
实训经理 |  | 尹晶田 | 项目负责人 | 尹晶田
会议信息
会议主题 | 项目需求分析会议 |  | 会议时间 | 2020/6/29下午
会议地点 | 腾讯会议 |  | 会议主持人 | 尹晶田
记录人 | 黄玉婷
参加人员 | 尹晶田 刘剑宇 王嘉伟 陈晨
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 项目需求分析会议 |  |  |  | 通过
2 | 需求规约文档编写以及用例规约文档分工 |  |  |  | 通过
3 | 需求规约以及用例归约文档统一规范 |  |  |  | 通过
4 | 一般性需求
5 | 功能型需求
6 | 系统安全性需求
7 | 运新环境
8 | 其他问题
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 实现匿名聊天功能，特点为点对点和加密 |  |  | 尹晶田 | 已解决
2 | 功能型需求暂定四个，后续有功能再度添加 |  |  | 黄玉婷 | 已解决
3 | 聊天功能包括发送文字图片表情包等
4 | 频道名称不可以重复，数量存在限制
5 | 语音频道自动变音，统一变声
6 | 内置ai，作为辅助功能，优先级最低，实现了基本功能后再实现此功能
7 | 聊天数据及时销毁以及用户只能读取自己订阅的频道信息
8 | 遗留问题待须解决 |  |  |  | 转入问题日志
9
Note on I11: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on I21: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议