## 封面
密级：秘密
会议纪要
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-06-30 | 黄玉婷 |  | 新建
2 | v1.1 | 2020-06-30 | 黄玉婷 | 会议纪要 | 增加 | API接口会议

## 会议纪要
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | p2p-chat | 项目组名称 | 孤儿乐园
实训经理 |  | 尹晶田 | 项目负责人 | 尹晶田
会议信息
会议主题 | API接口会议 |  | 会议时间 | 2020-06-30
会议地点 | 腾讯会议 |  | 会议主持人 | 尹晶田
记录人 | 黄玉婷
参加人员 | 尹晶田 刘剑宇 王嘉伟 陈晨
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 编写API文档 |  |  |  | 不通过
2 | 实训方要求编写api文档 |  |  |  | 不通过
3 | 节点初始化函数openConnection |  |  |  | 完善后通过
4 | 消息管理函数senMsg getMsg |  |  |  | 完善后通过
5 | 进程消息与渲染层的交互 |  |  |  | 完善后通过
6 | Rename改名 |  |  |  | 完善后通过
7 | 新建频道函数 |  |  |  | 完善后通过
8 | send发送消息函数 |  |  |  | 完善后通过
9 | 聊天界面接受消息newMsg |  |  |  | 完善后通过
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 编写函数文档替代实训方要求的接口文档 |  |  | 尹晶田 | 接受改善建议
2 | 采用md文件编写函数文档 |  |  | 尹晶田 | 已解决
3 | 确定函数文档规范 |  |  | 尹晶田 | 已解决
4
5
6
7
8
9
Note on I11: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on I21: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议