## 封面
密级：秘密
会议纪要
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-07-01 | 黄玉婷 |  | 新建
2 | v1.1 | 2020-07-01 | 黄玉婷 | 会议纪要 | 增加 | 开发计划会议

## 会议纪要
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | p2p-chat | 项目组名称 | 孤儿乐园
实训经理 |  | 尹晶田 | 项目负责人 | 尹晶田
会议信息
会议主题 | 开发计划会议 |  | 会议时间 | 2020-07-01
会议地点 | 腾讯会议 |  | 会议主持人 | 尹晶田
记录人 | 黄玉婷
参加人员 | 尹晶田 刘剑宇 王嘉伟 陈晨 黄玉婷
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 开发计划文档相关内容讨论 |  |  |  | 通过
2 | 开发周期为两周，测试与编码同时进行 |  |  |  | 通过
3 | 功能模块整体分为基本聊天模块、频道功能模块、昵称修改模块、其他模块 |  |  |  | 通过
4 | 子模块具体细节编写 |  |  |  | 通过
5
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 项目编码以及测试周期为两周（7月6日-7月17日） |  |  | 尹晶田 | 已解决
2 | 基本聊天模块包括发送（接收）消息、图片、语音和表情等
3 | 频道功能模块包括新建频道、加入频道、语音频道等
4 | 昵称修改模块包括修改用户名等
5 | 其他模块包括内置AI互动辅助功能等
6
7
8
9
Note on I11: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on I21: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议