## 封面
密级：秘密
小组日报
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-07-07 | 黄玉婷 |  | 新建
2 | v1.1 | 2020-07-07 | 黄玉婷 |  | 新建 | 周一工作总结、周二工作计划
3 | v1.2 | 2020-07-08 | 黄玉婷 |  | 增加 | 周二工作总结、周三工作计划
4 | v1.3 | 2020-07-09 | 黄玉婷 |  | 增加 | 周三工作总结、周四工作计划
5 | v1.4 | 2020-07-10 | 黄玉婷 |  | 增加 | 周四工作总结、周五工作计划
6 | v1.5 | 2020-07-11 | 黄玉婷 |  | 增加 | 周五工作总结、下周一工作计划

## 小组日报(07.06-07.10)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
小组日报
项目概述
项目名称 |  | p2p-chat |  | 项目组名称 |  | 孤儿乐园
实训经理 |  | 尹晶田 |  | 项目负责人 |  | 尹晶田
填写人姓名 |  | 黄玉婷 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 发送表情功能 |  |  | 70%% | 100 | 未开发完成 | 明天继续 | 刘剑宇
| 桌面应用界面初始化 |  |  |  | 100 | 暂无 |  | 陈晨
| 发送文字功能 |  |  |  | 100 | 暂无 |  | 王嘉伟
星期二 | 表情包功能 |  | 发动表情 | 100% | 100 | 只支持一部分表情 | 将就着用，以后改进 | 刘剑宇
| 语音频道界面 |  |  | 60% | 100 | 自动变声 |  | 王嘉伟
| 安卓界面 |  |  | 50% | 100 | 根据原型设计有点麻烦 | 努力 | 陈晨
星期三
星期四
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二 | 表情包功能 |  | 发动表情 | 100% | 100 | 只支持一部分表情 | 将就着用，以后改进 | 刘剑宇
| 语音频道界面 |  |  | 60% | 100 | 自动变声 |  | 王嘉伟
| 安卓界面 |  |  | 50% | 100 | 根据原型设计有点麻烦 | 努力 | 陈晨
星期三 | 语音频道功能
安卓界面
星期四
星期五
下周一