## 封面
密级：秘密
会议纪要
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-06-29 | 黄玉婷 |  | 新建
2 | v1.1 | 2020-07-16 | 黄玉婷 | 会议纪要 | 增加 | 项目总结会议

## 会议纪要
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | p2p-chat | 项目组名称 | 孤儿乐园
实训经理 |  | 尹晶田 | 项目负责人 | 尹晶田
会议信息
会议主题 | 项目总结会议 |  | 会议时间 | 2020/7/16晚上
会议地点 | 腾讯会议 |  | 会议主持人 | 尹晶田
记录人 | 黄玉婷
参加人员 | 尹晶田 刘剑宇 王嘉伟 陈晨 黄玉婷
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 项目所有工作确认完成度 |  |  |  | 通过
2 | 答辩前系统测试 |  |  |  | 通过
3 | 项目总结
4
5
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 答辩时间选在上午 |  |  | 尹晶田 | 已解决
2 | 尹晶田答辩 |  |  | 尹晶田 | 已解决
3 | 答辩PPT制作 |  |  | 黄玉婷 | 已解决
4 | 最新版本桌面端存在一定的掉线问题 |  |  | 尹晶田 | 已解决
5 | 系统测试：全体团队人员
6 | 所有的文档还有遗漏的在答辩完之后补缺 |  |  | 黄玉婷 | 已解决
7
8
9
Note on I11: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on I21: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议