## 封面
密级：秘密
小组日报
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-07-13 | 黄玉婷 |  | 新建
2 | v1.1 | 2020-07-13 | 黄玉婷 | 小组日报（07.13-07.17） | 新建 | 周一工作总结、周二工作计划
3 | v1.2 | 2020-07-14 | 黄玉婷 | 小组日报（07.13-07.17） | 增加 | 周二工作总结、周三工作计划
4 | v1.3 | 2020-07-15 | 黄玉婷 | 小组日报（07.13-07.17） | 增加 | 周三工作总结、周四工作计划
5 | v1.4 | 2020-07-16 | 黄玉婷 | 小组日报（07.13-07.17） | 增加 | 周四工作总结、周五工作计划
6 | v1.5 | 2020-07-17 | 黄玉婷 | 小组日报（07.13-07.17） | 增加 | 周五工作总结
7
8
9
10
11
12

## 小组日报(07.13-07.17)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
小组日报
项目概述
项目名称 |  | p2p-chat |  | 项目组名称 |  | 孤儿乐园
实训经理 |  | 尹晶田 |  | 项目负责人 |  | 尹晶田
填写人姓名 |  | 黄玉婷 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 安卓端图片功能实现 |  | 发送图片 | 100% | 100 | 发送有时候不能显示出来 | 暂待解决
桌面应用部分测试
星期二 | 安卓端语音传输完成 |  | 发送语音 | 100% | 100 | 暂无
| 答辩PPT制作 |  |  | 10% | 4
星期三 | 答辩PPT制作 |  |  | 20% | 6
| 多端通信 |  |  | 100% | 2 | 存在延迟
| 集成测试 |  |  | 100% | 2 | 暂无
星期四 | 答辩ppt制作 |  | PPT | 100% | 20 | 暂无
| 补充项目文档 |  |  | 90% | 1
星期五 | 项目答辩 |  |  | 100% | 1 | 时间过于紧急
| 补充项目文档 |  |  | 100%
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二 | 安卓端语音传输完成 |  | 发送语音 | 100% | 100 | 暂无
| 答辩PPT制作 |  |  | 10% | 4
星期三 | 答辩PPT制作 |  |  | 20% | 6
多端通信
集成测试
星期四 | 答辩ppt制作 |  |  | 100% | 20
| 补充项目文档 |  |  | 90% | 1
星期五 | 项目答辩 |  |  |  | 1
| 补充项目文档 |  |  | 100%
下周一