## 附件1编码开发计划表
电商后台系统 项目编码计划表（2周） | [9 empty] | 星期六 星期天
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
商品类别管理 | 商品类别添加 | 5 | 添加商品类别 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.05.25 | 2020.05.25 | 李兴龙
| 商品类别修改 | 5 |  |  |  | 2
| 商品类别删除 | 5
| 商品类别查询 | 5
订单列表 | 分页显示 | 5
| 高级搜索 | 5
资源管理 | 图片添加 | 5

## 附件2 编码开发计划表
电商前台 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
后台商品管理 | 商品添加 | 25 | 添加新商品 | javaswing | 窗体不能运行，调试 | 4
| 商品删除 | 20
| 商品修改 | 25
| 商品查找 | 30
前台商品展示 | 分页显示 | 50
| 高级搜索 | 50